## Cronograma
Linhas de Ação | Produtos esperados | Atividades | Responsável | n. da atividade (cronograma 06/03) | tempo implementação | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  |  | Status / comentários
[6 empty] | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana | Semana
[6 empty] | 02 a 06 | 09 a 13 | 16 a 20 | 23 a 27 | 30 a 03 | 06 a 10 | 13 a 17 | 20 a 24 | 27 a 01
Plataforma | Perfil municipal | Material de conteúdo do perfil municipal finalizado | PNUD |  | 0 | 02 a 06: 2020-03-06 | Finalizado
|  | Enviar descrição dos ODS | PNUD | 1 | 0 | 02 a 06: 2020-03-06 | Finalizado
|  | Inserir os ícones e descrição das ODS no banco de dados e implementar nos perfis | Michel | 1 | 7 | 09 a 13: 2020-03-13 | Sugerida sua retirada
|  | Colocar ícones nas tabelas laterais das seções | Michel | 3 | 1 | 09 a 13: 2020-03-14 | Sugerida sua retirada
|  | Criar coleções para a aba perfil (municipal) no gerenciador de contéudo para todos os idiomas | Michel | 4 | 7 | 16 a 20: 2020-03-21 | Em atraso
|  | Criar página inicial do perfil (buscar o perfil) | Michel | 6 | 15 | 06 a 10: 2020-04-06 | Em atraso
|  | Implementar lógica para redirecionar para o perfil de acordo com o código | Michel | 7 | 7 | 13 a 17: 2020-04-13 | Em atraso
|  | Testes e ajustes do perfil | Michel (apoio PNUD e FJP) |  | 7 | 20 a 24: 2020-04-21 | Em andamento
|  | Homologação plataforma | IPEA |  | 7 | 20 a 24: 2020-04-21; 27 a 01: 2020-04-28
| Consulta | Revisão dimensões da consulta | PNUD | 8 | 5 | 09 a 13: 2020-03-11 | Finalizado
|  | Revisão dimensões da consulta | FJP | 8 | 14 | 23 a 27: 2020-03-23 | Em atraso
|  | Ajustes de controles de erros (Quando a busca por dados no banco falha) | Bruno | 10 | 7 | 09 a 13: 2020-03-13 | Finalizado
|  | Ajustes finos de design (css) - Tabela | Bruno | 11 | 7 | 16 a 20: 2020-03-20 | Finalizado
|  | Versão final ETL | Rodrigo | 12 | 5 | 30 a 03: 2020-03-28 | Em atraso
|  | Atualizar a consulta com a versão final do ETL | Bruno | 12 | 15 | 06 a 10: 2020-04-08 | Em atraso
| Acervo | Ajustes finos de design (css) | Bruno | 15 | 7 | 30 a 03: 2020-04-03 | Em atraso
| Home | Ajustes finos de design (css) | Bruno | 17 | 7 | 06 a 10: 2020-04-10 | Em atraso
|  | Ajustes na busca de territórios que redireciona para o perfil | Bruno | 18 | 8 | 13 a 17: 2020-04-18 | Finalizado
| Homologação da plataforma | Revisão da plataforma | PNUD | 19 | 5 | 09 a 13: 2020-03-11 | Finalizado
|  | Revisão da plataforma | FJP | 19 | 14 | 16 a 20: 2020-03-20 | Finalizado
|  | Correção conteúdo estático | PNUD |  | 8 | 16 a 20: 2020-03-20 | Finalizado
|  | Correção dos erros encontrados no período de teste | Michel, Breno, Bruno | 20 | ? | [9 empty] | inicio da correção 21/04/2019
| Correção banco de dados | Envio das revisões das bases | FJP | 21 | 0 | 02 a 06: 2020-03-06 | Finalizado
|  | Inserção das correções do DATASUS no banco | Rodrigo | 21 | 5 | 09 a 13: 2020-03-11 | Finalizado